ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА

ДИСТРИКТЕН ГРАНТ (DG)

2021-2022

Важно!

Моля, прочетете внимателно Ръководството за Дистриктни грантове, както и насоките към всеки раздел на формуляра за кандидатстване преди да го попълните. Желателно е да спазвате ограниченията за обема на написаното за всеки раздел от формуляра.

Формулярът трябва да бъде подписан от президента на клуба, кандидатстващ за отпускане на гранта.

Към формуляра трябва да се приложи и попълнена оценъчната форма за Дистриктен грант - Критерии за оценка на проекти кандидатстващи за средства от Дистриктния фонд.

Бихме желали да кандидатстваме за отпускане на дистриктен грант в размер на 3000 USD (посочва се сумата искана от Дистриктния фонд) за следния проект, с цел да бъдe реализиран.

1. Данни на кандидатстващия за самостоятелен дистриктен грант клуб

| Ротари клуб: | РК Русе-Дунав | ID: | 67296 |
| --- | --- | --- | --- |
| Президент на клуба: | Виктор Маргаритов Йорданов |  |  |
| e-mail: | viktormargaritov@gmail.com | телефон: | +359888977559 |

2. Комисия по Дистриктния Грант (Комисията трябва да се състои от минимум 3-ма ротарианци)

| Първи контакт: | Ирена Бонева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: | irena_dok@abv.bg | телефон: | +359888995316 |

| Втори контакт: | Кръстю Кръстев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: | dunarit.krystev@gmail.com | телефон: | +359888309591 |

| Трети контакт: | Светозар Пенчев |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| e-mail: | penchev53@abv.bg | e-mail: | +359887439470 |

3. Партньори по Дистриктния Грант (Моля, въведете данни за партниращи организации, ако има такива)

| Организация: | Община Русе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | Таня Тодорова |  |  |
| e-mail: | t.todorova@ruse-bg.eu | телефон: | +359888814988 |

| Организация: | Община Бяла |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | Евгени Димов |  |  |
| e-mail: | dimov@byala.bg | телефон: | +359879129333 |

| Организация: | ДГ „Стадиона“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | Стефка Деликоцева |  |  |
| e-mail: | odz-stadiona@abv.bg | телефон: | +359885875404 |

| Организация: | ДГ „Снежанка“ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | Екатерина Иванова |  |  |
| e-mail: | odz_ruse@abv.bg | телефон: | +359876 860 211 |

| Организация: | РК Русе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | Венелин Молнар |  |  |
| e-mail: | molnar@formadesign.bg | телефон: | +359878848805 |

| Организация: | МБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА“ БЯЛА ЕООД |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лице за контакт: | Инж. Димитър Димитров |  |  |
| e-mail: | hospitaldgd@abv.bg | телефон: | +359889514515 |

4. Описание на проекта за дистриктен грант

| Наименование на проекта: | ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНАТА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЧРЕЗ ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯТА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Място на изпълнение: | ДГ „Стадиона“, гр. Бяла и ДГ „Снежанка“, гр. Русе |  |  |
| Период на изпълнение: | Февруари - ноември 2022 г. |  |  |
| 4.1. Цел на проекта: | Опишете с не повече от 10 реда каква е общата и специфични цели на проекта. Моля, имайте предвид, че всяка цел трябва да бъде дефинирана много ясно, да бъде реалистична, да може да се измери количествено и/или качествено, да бъде ориентирана към планираните дейности и да може да се постигне в определените срокове на гранта. Обща цел: Подобряване на здравната инфраструктура на ДГ „ Стадиона“ в гр. Бяла и ДГ „Снежанка“ в гр. Русе и осигуряване на условия за занимания на децата на закрито. Специфични цели: - Осигуряване възможност за физически занимания на децата на закрито, което ще доведе до подобряване на тяхното физическо здраве; - Превенция на простудни, респираторни и хронични заболявания; - Допринасяне за изпълнение на противоепидемичните мерки срещу COVID-19 - Повишаване на информираността на служители и родители за опазване на живота и здравето на децата. |  |  |
| 4.2. Целева група (местна общност): | Опишете с не повече от 10-15 реда целевата група * (местната общност), към която е насочен проекта, като дадете информация и за очаквания брой. Опишете по какъв начин избрахте тази целева група. Целева група: Целевата група са деца в градовете Бяла и Русе, на възраст от 3 до 6 години, които посещават детските градини. По съвсем разбираеми причини, тази група е с динамичен състав, но винаги се нуждае от грижата и вниманието на обществото. За съжаление, констатира се частична невъзможност от страна на държавните и обществените структури за справяне с някои елементарни битови проблеми. Във връзка с постъпило запитване за помощи, в съответствие с наличните ресурси на клуба, към момента са избрани двете градини. Изпълнението на настоящия проект ще се отрази благоприятно на около 180 деца на възраст от 3 до 6 години и косвено – на техните семейства. * ”целева група” са групи/организации, които ще бъдат пряко и положително повлияни от проекта. |  |  |
| 4.2. Нужди и ограничения на целевата група: (проектът отговаря ли на нуждите на местната общност) | Опишете с не повече от 20-30 реда какви са конкретните нужди и проблеми на целевата група, какви са ограничения пред това, целевата група сама да се справи с проблемите си и как проектът допринася за тяхното преодоляване - необходимостта от този проект. Децата, които посещават детски градини, се срещат с много други деца на едно място. Това води до сложни процеси, свързани с тяхното физическо здраве, както и с възприемането им на околния свят. На тази възраст имунитетът им е слабо изграден и вирусологичната и бактериалната среда води до множество и чести заболявания при децата. Чрез този проект РК „Русе Дунав“ се стреми да подобри материалните условия в ДГ „Стадиона“, Бяла и ДГ „Снежанка“, Русе. Предвидените мерки целят да подпомогнат опазването на здравето на децата, като децата ще могат да се възползват от образователни игри и занимания на закрито – общоукрепваща и лечебна гимнастика, тематични и колективни игри. Допълнителното тематично обучение на медицинските сестри и останалия персонал в детските заведения също ще допринесе за осигуряване на по-добри грижи за децата и опазване на тяхното здраве. Родителите остават с най-важната роля за опазване здравето на децата, затова и информирането им чрез различни материали ще бъде от водещо значение за успеха на проекта. Тази комбинация от мерки цели комплексно да подобри опазване на здравето на малките деца в общността. |  |  |
| 4.3. Описание на дейностите по проекта: | Опишете с не повече от 40-50 реда какви дейности предвиждате, за да изпълните проекта и постигнете заложените цели, като за всяка дейност посочите и планираните ресурси. Дейностите трябва да водят до конкретни измерими резултати. Дейност 1: Подготовка и управление. Това включва организиране на срещи, огледи, събиране на оферти, разпределение на задачи. Отговорници: Комисията по дистриктния грант. Резултати: Договаряне с изпълнители на услуги и доставчиците на оборудване. Дейност 2: Подбор и договаряне с производител на оборудването. Резултати: Безопасност и ефективност при ползване от децата и персонала. Дейност 3: Доставка и монтаж на оборудване по предварително определена спецификация. Резултати: Ползване на съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за ползване от деца. Дейност 4. Информираност и обучение на персонал и родители. Отговорник: Община Русе и Община Бяла Резултати: Повишаване на квалификацията и мотивацията на екипа. |  |  |
| 4.4. Проектът подкрепя ли мисията на ФР: | Опишете с не повече от 5-10 реда как проектът подкрепя мисията на Фондация Ротари. Мисията на Фондация Ротари е да подпомогне ротарианците в укрепването на световното разбирателство, добрата воля и мира, чрез подобряване на здравеопазването, подкрепа за образованието и намаляване на бедността. В тази връзка, проектът е насочен към превенция от простудни, респираторни и хронични заболявания на членовете на местната общност – децата от детските ясли. От друга страна, проектът подкрепя и стратегическия план на ФР, тъй като планираните дейности ще допринесат за укрепване работата на клуба на местно ниво и ще подобрят обществения имидж в сътрудничеството с други организации. |  |  |
| 4.4. Проектът подкрепя ли някоя от зоните на фокус на Фодация Ротари: (Отбележете с "Х", ако е приложимо – не е задължително) |  |  | Мир, избягване/разрешаване на конфликти |
|  |  |  | Превенция и лечение на заболявания |
|  |  |  | Вода и хигиена |
|  |  |  | Майчино и детско здраве |
|  |  |  | Образование и грамотност |
|  |  |  | Икономическо и обществено развитие |
| Опишете с не повече от 5 реда по какъв начин проектът подкрепя зоните на фокус, ако сте посочили такива? Не е задължително, проектите да дистриктен грант да попадат в зоните на фокус на ФР. Проектът и предвидените в него мерки пряко засягат превенцията на заболявания, детското здраве и по-добрата хигиена като подобряват условията в детски градини. В тези детски заведения, децата прекарват много време, а чрез проекта ще се даде възможност да се подобри въздухът в помещенията и същевременно да се стимулират и практики, допълнително укрепващи състоянието на децата. |  |  |  |
| 4.5. Участие на клуба и партньорите: | Опишете детайлно участието на клуба и партньорите в осъществяването на проекта с не повече от 15 реда. Клубът ще организира мероприятия за набиране на средства, с които ще се подпомогне самоучастието в проекта. Тези мероприятия ще бъдат използвани и за насочване на общественото внимание към проблемите на детското здраве. Членовете на клуба ще участват в организационните дейности, както и с доброволен труд за осъществяването на конкретните дейности. Общините Бяла и Русе ще съдействат за организиране и провеждане на обучение на екипите на детските градини, както и ще дадат разрешение за извършване на монтажни дейности. |  |  |
| 4.6. Популяризиране на резултатите от проекта: | Детайлно описание на плана за популяризиране на ДГ, включително и публични споразумения, включващи медиите - не повече от 20 реда. Проектът ще бъде популяризиран чрез директните комуникационни канали на клуба – интернет сайт и профили в социалните мрежи, включително чрез платени съобщения, за да се достигне до над 2000 потребителя. Ще бъде изготвен информационен бюлетин, който ще бъде изпратен до регионални медии за масово осведомяване. Ще разчитаме и на традиционни партньорства за публикуването на информацията. С мероприятията на клуба, които са отворени към общността, ще се популяризира каузата и ще се набират средства за нея. |  |  |
| 4.7. Устойчивост на проекта: (проектът ще допринесе ли за трайна промяна в местната общност) | На база планираните дейности и резултати опишете как проектът допринася за преодоляване на проблемите и нуждите на целевата група - необходимостта от този проект. Какво ще бъде трайното въздействие на проекта върху целевата група и/или територия (населено място/община)? - не повече от 20 реда. Как ще бъде осигурена финансовата и институционална устойчивост на постигнатите резултати след приключване на проекта? - не повече от 10 реда. Чия собственост ще бъдат резултатите (активите) от проекта след приключването му? - не повече от 10 реда. Въздействие от проекта: проектът цели да постигне подобрение на базовата здравна инфраструктура в детските градини. Дезинфекционните устройства в тях ще подобрят условията, при които децата от общността прекарват голяма част от времето си. Устойчивост на резултатите: Веднъж монтирани, устройствата ще може да се използва без необходимост от допълнителни инвестиции поне десет години, освен периодична подмяна на УВ лампите след изтичане на ресурса им. Предоставените обучителни и информационни материали ще бъдат предвидени по такъв начин, че да могат да обхванат родителите на деца, посещаващи детските заведения. Извършените дейности по подобряване на здравната инфраструктура в детските градини ще бъдат предадени на Общините Бяла и Русе и в бъдеще ще се стопанисват от общините, като собственици на сградите. |  |  |

5. Бюджет на проекта за дистриктен грант

(Моля, посочете очакваните приходи по гранта, вкл. съфинансирането от Ротари клуба или други клубове, както и спонсорства от партниращите организации или други. Опишете детайлно очаквания разход по гранта. Добавяйте толкова редове, колкото е необходимо)

| Курс USD/BGN: | 1,685 | до 4-я знак. |
| --- | --- | --- |

ПРИХОДИ:	USD

| Присъден Дистриктен грант (искана сума от Дистрикта) | 3000.00 |
| --- | --- |
| Съфинансиране от Ротари клуба | 3100.00 |
| Съфинансиране от други Ротари клубове (Моля, посочете от кои) – РК „Русе“ | 300.00 |
| Друго финансиране (Моля, посочете от кого) – MБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА“ БЯЛА ЕООД | 600.00 |
| ТОТАЛ Приходи по проекта: | 7000.00 |

РАЗХОДИ:	USD

| No | Вид дейност (услуга/доставка) | Наименование на дейността и описание на предмета на разхода | Планирана сума |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектиране и съгласуване |  | 420.00 |
| 2 | Доставка и монтаж | 22 пречиствателни устройства х 290 $ | 6380.00 |
| 3. | Административни разходи |  | 200.00 |
| ТОТАЛ Разходи по проекта: |  |  | 7000.00 |

6. ПРИЛОЖЕНИЯ:

(В подкрепа на проекта, при изпращане на апликационната форма, е необходимо да се прикачат като файлове и попълнените Критериите за оценка на гранта, както и допълнителна информация – оферти (ако ще се доставя оборудване), работен проект проекти и снимки (ако има инфраструктура), предварителни проучвания и др.)

Моля, посочете по-долу приложенията, които прилагате към Вашия проект

- Апликационна форма – формуляр за кандидастване за ДГ;

- Критерии за оценка на Дистриктен грант;

- Други: Писма за съгласие

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 29.10.2021 г. (петък)

Всички документи описани по-горе се изпращат на: trf.district2482@gmail.com

Апликационната форма (попълнени всички раздели) се изпраща в Word формат и именован както следва: DG_Application form_RC <име на клуба> (пример: DG_Application form_RC Sofia).

Последната страница на формуляра (Потвърждение за дистриктен грант) с подписите на представляващите Ротари клуба-кандидат и организациите-партньори – сканирана цветно в .pdf формат и име на файла както следва: DG_Application form_RC <име на клуба>_Signature (пример: DG_Application form_RC Sofia_Signature)

Критерии за оценка на дистриктен грант (попълнени всички полета) се изпраща в Excel формат и име на файла както следва: DG_Evaluation criteria_RC <име на клуба> (пример: DG_Evaluation criteria_RC Sofia)

Останалите документи – сканирани в един файл в .pdf формат и име на файла както следва: DG_Application form_RC <име на клуба>_Docs (пример: DG_Application form_RC Sofia_Docs).

Пожелаваме успех на Вашето проектно предложение за Дистриктен грант.

# ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ДИСТРИКТЕН ГРАНТ 2021-22

(попълва се от Ротари клуба)

От името на Ротари клуб РУСЕ-ДУНАВ , с настоящото потвърждавам достоверността на гореизложената информация за самостоятелен дистриктен грант с наименование:

Президент (2021-2022): ВИКТОР МАРГАРИТОВ ЙОРДАНОВ	_______________

(трите имена)	(подпис)

Дата: _______________

От името на Партньор 1 -  РК РУСЕ, с настоящото потвърждавам достоверността на гореизложената информация.

Представител: ВЕНЕЛИН МОЛНАР	_______________

(трите имена)	(подпис)

Дата: _______________

От името на Партньор 2 - МБАЛ „ЮЛИЯ ВРЕВСКА“ БЯЛА ЕООД , с настоящото потвърждавам достоверността на гореизложената информация.

Представител: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ	_______________

(трите имена)	(подпис)

Дата: _______________

От името на Партньор 3 – ОБЩИНА БЯЛА, с настоящото потвърждавам достоверността на гореизложената информация.

Представител: _____________________________________	_______________

(трите имена)	(подпис)

Дата: _______________

От името на Партньор 4 – ОБЩИНА РУСЕ, с настоящото потвърждавам достоверността на гореизложената информация.

Представител: _____________________________________	_______________

(трите имена)	(подпис)

Дата: _______________

Тази страница, след като се попълни, разпечата и подпише от президента на клуба за ротарианската 2021-2022 година, както и от официалните представители на партньорите (ако има такива), се сканира цветно и се прилага към апликационната форма при изпращане на цялата информация към Дистрикта, така както е указано в насоките.

|  | Дистрикт 2482 Комитет за Фондация Ротари Подкомитет Дистриктни грантове |  |
| --- | --- | --- |

# ОДОБРЕНИЕ НА ДИСТРИКТЕН ГРАНТ 2021-22

(попълва се от Комитета за Фондация Ротари)

Наименование на гранта: ..............................................................................................

Ротари клуб: ............................................................

| Грантът е получил: |  | точки |
| --- | --- | --- |

Грантът НЕ е одобрен за финансиране поради следните причини:

..............................................................................................

Грантът Е одобрен за финансиране

ОДОБРЕНИЕ!

От името на Дистрикт 2482 одобряваме .......................... USD от Дистриктния фонд за реализация на предложения Дистриктен грант.

| Номер на дистриктен грант: |  |  |
| --- | --- | --- |

Дистрикт гуверньор 2021/2022	Борислав Къдреков	______________	Дата: _________

ПДКФР 2021/2022	Недялка Росенова	______________	Дата: _________